Утверждаю

Директор МБОУ Уюкской СОШ

___________________/Данчыт А.Ч./

от _____________2022г

План мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества образования на 2022-2023 учебный год.

- Цель и задачи мероприятий на 2022-2023 учебный год по повышению качества образования и управлению системой школьного образования.

Цель: повышение качества образования;

- создание условий по совершенствованию организации учебного процесса.

Задачи:

- проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе;

-совершенствовать условия для современного образования учащихся с учетом их индивидуальных особенностей

- совершенствовать систему внутришкольного контроля.

2. Основные направления работы.

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении

2. Работа с родителями школы по повышению качества образования

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний

4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

3. Ожидаемые результаты.

- повышение качества образования в школе;

- успешное завершение основного и среднего общего образования всеми выпускниками;

- повышение результатов мониторинговых обследований учащихся;

-повышение познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектной деятельности);

- совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно- воспитательного процесса;

- профессиональный рост учителя.

4. Перечень мероприятий по основным направлениям

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению качества образования |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результативности педагогического коллектива за 2021-2022 уч год | август | Директор, заместители директора | Объективная оценка качества образования |
| 2 | Психолого- педагогическое сопровождение 1,5,10 классов в период адаптации | октябрь- ноябрь | Классные руководители | План работы с учащимися, имеющими низкий уровень адаптации. |
| 3 | Контроль за качеством преподавания учебных предметов с низкими рейтингом по результатам внешней оценки | В течении года | Директор, заместители директора | Повышение качества преподавания предметов |
| 4 | Контроль за выполнением программы по предметам | 2 раза в год | Заместители директора | Выполнение программы на 100% по содержанию |
| 5 | Организация индивидуальный работы с учащимися по повышению успеваемости и качества образования | В течении года | Заместитель директора, руководитель ШМО, учителя- предметники | 100% успеваемость за год, повышение качества по сравнению с предыдущими учебными годами |
| 6 | Методический совет по вопросу низкой успеваемости и качества обученности в классах (по итогам 2021-2022 уч год) | октябрь | Заместитель директора | Разработка плана уровня обучения учащихся классов |
| 7 | Проведение административных срезовых контрольных работ по предмету | В соответствии с учебным планом декабрь, февраль- март, май | Заместитель директора | Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и учебных достижений учащихся |
| 8 | Анализ посещаемости занятий учащимися | Ежедневно | Соцпедагог, классные руководители | Снижение случаев пропусков уроков |
| 9 | Организация и проведение внешних оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ДР) | Сентябрь- октябрь, январь- июль | Заместитель директора | Объективная оценка качества образования, использование результатов оценочных процедур для работы по повышению качества образования |
| 10 | Организация и проведение международных исследований в сфере ( PISA ) в 6 и 8 классах. |  | Заместитель директора | Использование результатов оценочных процедур для работы по повышению качества образования |
| Повышение уровня квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |
| 1 | Диагностики профессиональных затруднений педагогов | Сентябрь- октябрь | Заместители директора | Выявление потребности в повышение профессионализма по учебным предметам посредством специализированных курсов, семинаров, практикумов, обмена опытом |
| 2 | Организацию работы методических объединений школы | По отдельному плану | Заместитель директора, руководитель ШМО | Методическая поддержка педагогов по всем направлениям работы |
| 3 | Составление плана прохождения курсов повышения квалификации | август | Заместитель директора | Своевременное прохождение курсовой подготовки 100% учителей, повышение квалификации учителями, увеличение количества педагогов с первой и высшей категорией |
| 4 | Составление перспективного плана повышения квалификации пед работников | август | Заместитель директора | Своевременное прохождение курсов подготовки 100% учителей, повышение квалификации учителями, увеличение количества педагогов с первой и высшей категорией |
| 5 | Оказание методической помощи молодым учителям | В течении года | Заместители директора | Совершенствование педагогического мастерства учителей |
| 6 | Подготовка и участие педагогов в профессиональных конусах | В течении года | Учителя, руководитель ШМО, заместитель директора | Участие в конкурсах педагогов школы, отчет об участии в конкурсах |
| 7 | Предоставление опыта работы учителей на заседаниях ШМО | По плану работы МО | Руководитель ШМО | Выработка рекомендаций для внедрения опыта |
| 8 | Методическое сопровождение аттестации педагогов на квалификационную категорию | в течении года | заместитель директора | Совершенствование педагогического мастерства учителей |
| Работа со слабоуспевающими обучающими |  |  |  |  |
| 1 | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией | сентябрь- октябрь | Заместители директора, педагоги, классные руководители обучающихся | Снижение количества неуспевающих, своевременная психолого- педагогическая поддержка |
| 2 | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении | В соответствии с графиком проведения индивидуальных занятий | Заместители директора руководители ШМО, учителя | Повышение уровня обученности учащихся, ликвидации пробелов |
| 3 | Психолого- педагогическая поддержка учащихся | В течении года | Учителя, кл рук, соц педагог | Устранение пробелов, трудности в учебе |
| 4 | Встречи с родителями слабоуспевающих обучающихся | В течении года | Учителя. Кл рук, заместители директора | Повышение родительского контроля за обучением детей. |
| Работа с детьми, мотивированными на обучение |  |  |  |  |
| 1 | Организация и ведение внеурочных занятий, полностью соответствующих запросам учащихся и их родителей | В течении года | Заместители директора | Повышение мотивации обучения у учащихся, удовлетворение профессиональных потребностей |
| 2 | Участие учащихся в очных, заочных конкурсах, олимпиадах, турнирах различного уровня | В течении года | Заместители директора, учителя, руководители ШМО, кл рук | Увеличение количества участников, повышение результативности. Повышение познавательной мотивации учащихся |
| 3 | Участие учащихся в проектной деятельности, защита проектов на конкурсах и конференциях различного уровня | В течении года | Заместители директора учителя, руководители ШМО | Увеличение количества участников, повышение результативности. Повышение познавательной мотивации учащихся |
| 4 | Совещание при завуче. «Изучение образовательных потребностей учащихся на новый 2023-2024 учебный год» | февраль- март | Заместители директора. Соцпедагог | Эффективное использование часов вариативной части, внеурочной деятельности |
| Подготовка к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 1 | Методическое совещание с повесткой дня «Итоги ГИА-2022г | Август | Заместитель директора, руководитель ШМО, учителя- предмтники | Утверждение плана к ГИА 2023 |
| 2 | Совещание при заместителе директора «Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА» | Сентябрь | Заместитель директора- учителя- предметники | Индивидуальные планы подготовки к ГИА |
| 3 | Создание индивидуальной траектории подготовки к ГИА для слабоуспевающих учащихся | Сентябрь | Заместитель директора, учителя- предметники | Успешное прохождение ГИА всеми выпускниками |
| 4 | Малый педсовет «Подготовка к ГИА 2023 г», Промежуточные итоги | Январь | Заместитель директора | Объективная оценка уровня обученности и учебных достижений выпускных классов |
| 5 | Совещание при директоре с повесткой «Готовность выпускников к ГИА» | Апрель | Заместитель директора, кл рук 9, 11 классов | Объективная оценка уровня готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА 2023г |
| 6 | Классные собрания 9, 11 классов «Готовимся к ГИА» | сентябрь, январь | Заместитель директора, кл рук, учителя- предметники | Повышение мотивации учащихся к подготовке к экзаменам |
| 7 | Подготовка и проведение пробных экзаменов | Декабрь, февраль- апрель | Учителя - предметники | Успешное прохождение пробных экзаменов |
| 8 | Организация компьютерного тестирования по различным предметам | Декабрь- апрель | Зам директора, учителя- предметники | Успешное прохождение ГИА всеми выпусками |
| 9 | Заседание МО с повесткой «Итоги ГИА 2023 года. Анализ типичных ошибок. Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА в 2023-2024 году» Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией ОГЭ и ЕГЭ» «Уроки развивающего контроля как средство подготовки к ГИА» | август октябрь октябрь- март январь- март | Заместитель директора , руководитель ШМО | Повышение педагогического мастерства учителя по подготовке учащихся к ГИА. Знание учителями нормативной базы и Порядка проведения ГИА. |
| Мониторинг качества образования |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг учебных достижений обучающихся. Входной и итоговый контроль знаний. Промежуточная аттестация | В соответствии с учебным планом, планом региональных исследований по результатам четверти, полугодия и года, ежемесячно в 9, 11 классах | Заместитель директора, руководитель ШМО | Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и учебных достижений учащихся |
| 2 | Анализ качества преподавания учебных предметов Совещание при зам директоре | По окончании полугодия и учебного года, январь, май | Заместители директора, руководитель ШМО | Выводы и рекомендации педагогам; повышение качества преподавания предмета |
| 3 | Анализ готовности выпускников начальной и основной школы к продолжению образования | апрель- май | Заместители директора | Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и учебных достижений учащихся |
| 4 | Мониторинг уровня готовности учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации по предметам | октябрь, 2022, декабрь 2022, март 2023, апрель 2023 год | Заместитель директора, учителя предметники | Корректировка педагогами плана подготовки учащихся к ГИА в соответствии с результатами мониторинга. 100% готовность обучающихся к ГИА. |
| 5 | Мониторинг качества образования на основе ГИА учащихся 9, 11 классов | июнь- сентябрь | Заместитель директора, руководитель ШМО, учителя- предметники | Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и учебных достижений учащихся |
| 6 | Мониторинг внеучебных достижений учащихся | По результатам учебного года | Заместители директора | Объективная оценка качества образования, определение уровня внеучебных достижений учащихся |
| 7 | Оценка уровня материально- технического и информационного сопровождения образовательной деятельности | Раз в год | Директор, завхоз | Ориентир для плана финансово- хозяйственной деятельности |